## exemplo
| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE PROJETO | [11 empty] | Projeto: Calandra de Chapas
Evento | Acompanhamento : |  |  | Previsto |  |  |  | Concluído: |  |  |  | Em andamento: |  |  |  |  | Em atraso :
REDE
| Nome da Atividade | Início | Término | Duração | Responsável | Janeiro | Fevereiro |  | Março | Abril | Maio | Junho |  | Julho | Agosto | Setembro |  | Outubro | Novembro | Dezembro
1 | Formação do grupo de trabalho | 2004-08-02 | 2004-08-03 | 1 | Fernando
2 | Definição das premissas básicas | 2004-08-05 | 2004-08-30 | 25 | Dermeval
2.1 | Local de trabalho
2.2 | Disponibilidade de energia
2.3 | Acesso ao local para manutenção
2.4 | Custo da eventual paralisação
2.5 | Tipo e disponibilidade de máquina-ferramenta
2.6 | Qualificação de mão-de-obra
3 | Levantamento das necesidades do cliente |  |  | 0
3.1 | Material a calandrar
3.2 | Espessura da chapa e dimensões
3.3 | Necessidade de produção de peças cônicas
3.4 | Número de horas trabalhadas por dia
3.5 | Dados da concorrência
3.6 | Limitações financeiras
3.7 | Quantidade de máquinas a produzir
4 | Elaboração do croqui primário |  |  | 0
5 | Pesquisa de materiais |  |  | 0
6 | Primeiros cálculos de resistências |  |  | 0
7 | Estudo da exeqüibilidade |  |  | 0
8 | Primeiros levantamentos de custos |  |  | 0
9 | Execução de desenhos - detalhes |  |  | 0
10 | Execução de desenhos - montagem |  |  | 0
11 | levantamento final de custos |  |  | 0
12 | estudos de viabilidade técnico-econômica |  |  | 0
13 | Montagem da apresentalção do projeto |  |  | 0
14 | Ensaio da apresentação |  |  | 0
15 | Apresentação do projeto para a Banca |  |  | 0
16 | Encerramenrto e comemoração |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20 |  |  |  | 0
21 |  |  |  | 0
22 |  |  |  | 0
23 |  |  |  | 0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
| Equipe: |  |  | Turma:

## model
| CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE PROJETO | [11 empty] | Projeto: Braço SCARA Didático
Evento | Acompanhamento : |  |  | Previsto |  |  |  | Concluído: |  |  |  | Em andamento: |  |  |  |  | Em atraso :
REDE
| Nome da Atividade | Início | Término | Duração | Responsável | Janeiro | Fevereiro |  | Março | Abril | Maio | Junho |  | Julho | Agosto | Setembro |  | Outubro | Novembro | Dezembro
1 | Formação do grupo | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 0 | Equipe
2 | Definição do projeto | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 6 | Equipe
3 | Pesquisa de campo | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 6 | Equipe
4 | Preparação da proposta de projeto | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 6 | Equipe
5 | Apresentação da proposta de projeto | 2017-02-07 | 2017-02-13 | 6 | Equipe
6 | Entrega do cronograma do projeto | 2017-02-13 | 2017-02-24 | 11 | Equipe
7 | Seleçao primária dos materiais e fornecedores | 2017-02-18 | 2017-03-31 | 41 | Julia
8 | Definir grandezas gerais do equipamento | 2017-02-18 | 2017-03-31 | 41 | Gabriel
9 | Elaboração dos croquis | 2017-04-01 | 2017-04-07 | 6 | Daniela
10 | Dimensionamento dos componentes | 2017-02-18 | 2017-03-30 | 40 | Julia
11 | Elaboração dos esquemas eletroeletrônicos | 2017-04-01 | 2017-04-20 | 19 | Thafne
12 | Desenhos do componentes mecânicos | 2017-02-01 | 2017-04-28 | 86 | Kauan
13 | Programação da fabricação dos componentes | 2017-04-29 | 2017-06-10 | 42 | Julia
14 | Apresentação da simulação completa | 2017-08-01 | 2017-08-14 | 13 | Equipe
15 | Construção do protótipo | 2017-05-05 | 2017-07-10 | 66 | Equipe
16 | Levantamento de custos totais | 2017-07-11 | 2017-08-11 | 31 | Kauan
17 | Montagem da pasta | 2017-02-01 | 2017-11-10 | 282 | Kauan
18 | Apresentação do protótipo | 2017-11-10 | 2017-11-13 | 3 | Equipe
19 | Ensaio da apresentação formal | 2017-10-30 | 2017-11-12 | 13 | Equipe
20 | Apresentação final | 2017-02-01 | 2017-11-14 | 286 | Equipe
21
0
24 |  |  |  | 0
25 |  |  |  | 0
|  |  |  | Turma: | 3ºC | Definição: O Braço SCARA Didático é um equipamento que consiste em deslocar diversos tipos de materiais na faixa de
Equipe: | Daniela de Carvalho |  |  |  |  | 0 a 200g. O projeto traz diversos benefícios aos alunos, pois promove maior acessibilidade ao funcionamento prático
| Gabriel Alves Franzeri |  |  |  |  | do maquinário industrial, além de ser uma proposta mais viável e econômica para as escolas técnicas.
Julia Costa Rodriguez
Kauan Fabio Meireles Silvestre do Amaral
Thafne Cantos Pizol
Grupo 01 | Nicole, Maria Rita, Larissa, Gabriel Veloso
Grupo 02 | Matheus Ribeiro, Vitória Moreira, Giovanna, João P. Júlio, João Victor Santos - Projeto: Caixa d'água autolimpante
Grupo 03 | Rafaela, Isabelle, João Pedro César, Matheus Henrique, Rafael Santos
Grupo 04 | Arthur, Pedro Reis
Grupo 05 | Júlia, Thafne, Daniela, Kauan, Gabriel Franzeri
Grupo 06 | Luiz Monteiro, Leonardo, Pedro Toledo, Vitória Gouvea, Lucas Miguel
Grupo 07 | Marcos, Marcílio, Gabriel Teles, Douglas, Caio